## Plan
Tubes Desain Interaksi
H-1 SUBMITTERS_KELOMPOK 4_RA
No | Minggu | Tahap | Aktivitas | Done? | Deliverables | Done? | Asistensi
1 | Minggu 5 | Pemilihan Topik Tubes | Bentuk Kelompok | TRUE | Repository Github | TRUE | -
|  |  | Buat Repository Github | TRUE | Topik Tubes | TRUE
|  |  | Menentukan Topik | TRUE | Kelompok | TRUE
2 | Minggu 6 | Research & Problem Definition | Observasi dan Wawancara | TRUE | Hasil Riset Problem | TRUE | -
|  |  | Merumuskan Masalah | TRUE | Menentukan Solusi apa yang ingin dibuat | TRUE
|  |  | Identifikasi Target User | TRUE | Menentukan Tujuan Produk yang Ditawarkan Untuk Siapa dan Bagaimana Urgensinya | TRUE
3 | Minggu 7 | Task User Persona | Buat 5 User Persona | TRUE | 5 User Persona | TRUE | -
|  |  | Tentukan requirements & fitur | TRUE | Feature list | TRUE
|  |  | Menentukan Prioritas Fitur | TRUE | Mendapatkan Fitur Prioritas | TRUE
4 | Minggu 8 | Proposal | Membuat Proposal UTS | TRUE | Proposal Tubes UTS | TRUE | -
5 | Minggu 9 | Perancangan Desain | Tentukan color palette | TRUE | Design system | TRUE | -
|  |  | Tentukan Typography | TRUE
6 | Minggu 10 | UI Design System | Splash Screen | TRUE | Splash Screen | TRUE | -
|  |  | Login / Register | TRUE | Login & Register Screen | TRUE
|  |  | Dashboard (menu utama) | TRUE | Dashboard (menu utama) | TRUE
7 | Minggu 11 | UI Design System | Budget-Driven Meal | TRUE | Fitur 1 Screen | TRUE | Asistensi 1
|  |  | Quick Healthy Recipes | FALSE | Fitur 2 Screen | FALSE
|  |  | Menampilkan data pengguna dan pengaturan akun | FALSE | Profile Screen | FALSE
|  |  | Menampilkan screen untuk ubah bahasa, tema, notifikasi, dll | FALSE | Settings Screen | FALSE
8 | Minggu 12 | UI Design System | Minimalist Shopping List | FALSE | Fitur 3 Screen | FALSE | -
|  |  | Informasi tentang aplikasi atau bantuan pengguna | FALSE | About / Help Screen | FALSE
9 | Minggu 13 | Interactive Prototype | Buat prototype interaktif | FALSE | Interactive prototype | FALSE | Asistensi 2
10 | Minggu 14 | Persiapan & Pelaksanaan User Testing | Test internal prototype, Pastikan semua interaksi berjalan | FALSE | Dokumentasi feedback | FALSE | Asistensi 3
|  |  | Rekrut 5-10 responden untuk testing dan evaluasi | FALSE
|  |  | Perbaiki prototype | FALSE | Prototype final | FALSE
11 | Minggu 15 | Finalisasi, Laporan Akhir & Video Explainer | Buat video explainer (maks 4 menit) | FALSE | Video Explainer | FALSE | -
|  |  | Upload semua ke GitHub | FALSE | GitHub Repository & Link Prototype | FALSE
|  |  | Tulis laporan lengkap (maks 15 hal): 1. Judul aplikasi 2. Permasalahan 3. Persona pengguna 4. Deskripsi aplikasi 5. Metode perancangan 6. Metode evaluasi 7. Hasil & pembahasan 8. Kesimpulan & rekomendasi | FALSE | Laporan Akhir | FALSE

## Link
LINK KELOMPOK 4_H-1 SUBMITTERS_RA
No | Keterangan | Link
1 | Instruksi Tubes Desain Interaksi | https://kuliah2.itera.ac.id/pluginfile.php/51867/mod_resource/content/1/Instruksi%20Tugas%20Besar.pdf
2 | Panduan Tubes Kating | https://www.figma.com/board/tzoj1cdDX7bsiErfy9aPC5/Design-Process-Kelompok-IMK?node-id=0-1&t=3aYOubW6wfj6JslJ-1
3 | Github Kelompok 4 | https://github.com/HANIFAHHASANAH-123140082/TUGAS-H-1-SUBMITTERS_KELOMPOK-4_RA.git
4 | Proposal UTS | https://docs.google.com/document/d/1U8tKWc7slJFlWiX2XauXeA8Q1ernGj46JipFxHynsPc/edit?tab=t.0#heading=h.unlzwbzhibqc
5 | Figma Kelompok 4 | https://www.figma.com/design/qXFF0snHRY51LgrUokYjug/Untitled?node-id=0-1&t=pNr7Y4uZROYobJe1-1
6 | PPT Kelompok 4 | https://www.canva.com/design/DAG4k6MyE8k/PjYjv7vJGeUUa7LZiUDBgg/edit?utm_content=DAG4k6MyE8k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
7